## ЭП
Тренинги и обучение по установке "Пиролиз"
Название тренинга | Квалификационные требования | Количество | Место | Срок обучения | Кто обучает | Емкость обучения, чел.*нед. | Примечание**
EP-подрядчик Linde AG*
1. Вводный тренинг (Introductory training)
1.1. Общее ориентирование (General orientation) |  | 28 | Временный учебный центр (Temporary Training Facility) | 4 часа | 1 предст. EP-Подр.
1.2. Обзор производства (Plant overview) |  | 28 | Производства компании (Company's plant) | 2 дня | 1 предст. EP-Подр.
2. Обслуживающий персонал (Operating Staff)
2.1. Занятия в аудитории (Classroom) |  | 20-28 | Временный учебный центр (Temporary Training Facility) | 4 недели |  |  | Подрядчик преставляет электронный формат тренинга на симуляторе базового обучения (тренажер)
2.2. "Полевые" занятия (Field) |  | 20-28 | Производства компании (Company's plant) | Период ПредПНР и ПНР | Команда ПНР
3. Персонал техобслуживания (Maintenance Staff)
3.1. Занятия в аудитории (Classroom) |  | 4 | Временный учебный центр (Temporary Training Facility) | 1 неделя | 1 предст. EP-Подр.
3.2. "Полевые" занятия (Field) |  | 4 | Производства компании (Company's plant) | 2 недели | 1 предст. EP-Подр.
3.3. Обучение вендора (Vendor) |  | Как требуется (as required) | Временный учебный центр (Temporary Training Facility) | Как требуется (as required) | Представители вендора
4. Лабораторный персонал (Laboratory Staff)
4.1. Занятия в аудитории (Classroom) |  | 2 | Временный учебный центр (Temporary Training Facility) | 4 недели | 1 предст. EP-Подр.
4.2. "Полевые" занятия (Field) |  | 12-16 | Производства компании (Company's plant) | Период ПредПНР и ПНР | Команда "Start-Up"
5. Разбор недостатков (Punch-Listing)
5.1. Занятия в аудитории и "полевые" занятия (Classroom&Field) |  | 10 | Временный учебный центр (Temporary Training Facility) | 2 дня | 1 предст. EP-Подр.
* - Подрядчик должен подготовить учебные материалы на русском языке, которые должны быть предоставлены Заказчику для одобрения не позднее, чем за один месяц до запланированного начала соответствующего обучения (3.6.).
** - Порядок обучения определен в Прил.6, Доп.А (не переведено на 20.07.2015). График обучения рекомендуемый по нему: Утренние занятия с 8-00 до 12-00 Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 Послеобеденные занятия: с 13-00 до 16-00
Лицензиар Linde AG
Данных об обучении по лицензионному соглашению нет. Но есть ставки (за человеко-час) для сотрудников Лицензиара на Площадке - в Приложении 5 к ЛС № ZSN 0097

## ПП
Тренинги и обучение по установке "Полипропилен"
Название тренинга | Квалификационные требования | Количество | Место | Срок обучения, недель | Кто обучает | Емкость обучения, чел.*нед. | Примечание
Лицензиар Basell Po-liolefine Italia S.r.l.*
1. Оперативный персонал (OPERATIONS): | ? | 18 | * | 5 | ? | 90 | График занятий?
1.1. Руководство производством (Production Management) |  | 2
1.2. Инженера процесса-ИТР (Process Engineer) |  | 3
1.3. Наставники сменные (Shift Supervisors) |  | 6
1.4. Операторы за компьютером и в "поле" (Board & Field Operators) |  | 7
2. Техобслуживание (MAINTENANCE) | ? | 6 | * | 1 | ? | 6 | График занятий?
2.1. Руководитель ТО (Maintenance Manager) |  | 1 |  |  |  |  | Общий обзор по безопасности процесса будет проведен с общей группой (The lessons dedicated to general overview of safety and process will be done togethr with Operation group)
2.2. ИТР ТО (Maintenance Engineer) |  | 1
2.3. Наставники по площадке - мех., электр, метрол. (Area Supervisors - Mech,Elect.,Instr) |  | 4
3. Лабораторные исследования (LABORATORY TESTING) | ? | 7 | * | 2 | ? | 14 | График занятий?
3.1. Руководитель лаборатории (Laboratory Manager) |  | 1
3.2. Дневные аналитики |  | 2
3.3. Сменные специалисты (Shift Technician) |  | 4
4. Применение продукта (PRODUCT APPLICATION) | ? | 4 | * | 1 | ? | 4 | График занятий?
4.1. Эксперт рынка (Market Expert) |  | 1
4.2. Специалист по продвижению продукции (Product Applications Development) |  | 1
4.3. Технический ассистент (Technical Assistance) |  | 2
Итого: | [5 empty] | 114
* По запросу ЛИЦЕНЗИАТА, сделанному достаточно заблаговременно, при условии полного выполнения ЛИЦЕНЗИАТОМ своих обязательств в соответствии со Статьей 5 и положениями Пункта 5.4.1, ЛИЦЕНЗИАР обязан организовать на вы-бранной ЛИЦЕНЗИАРОМ производственной площадке, о которой ЛИЦЕНЗИАТ должен быть проинформирован не позднее, чем за 6 месяцев до проведения данного учебного курса, производственное обучение персонала ЛИЦЕНЗИАТА по следующим темам: (a) эксплуатация установки; (b) лабораторные испы-тания; (c) техническое обслу-живание; d) применение продук-тов. в соответствии с подробными программами, предложенны-ми ЛИЦЕНЗИАРОМ и забла-говременно согласованными с ЛИЦЕНЗИАТОМ, а также в соответствии с положениями Приложения J. Обучение проводится на английском языке (3.4).
EP-Подрядчик ThyssenKrupp Industrial Solutions AG** (процедуры не определены)
1. Подрядчик должен подготовить учебные материалы на русском языке, которые должны быть предоставлены Заказчику для одобрения не позднее, чем за один месяц до запланированного начала соответствующего обучения (2.32.).
2. Проведение Поставщиками учебного тренинга для операторов/обслуживающего персонала (8.5. Ч.1, П.15)
3. Оплата поставщикам за проведение тренинга для операторов/обслуживающего персонала (8.6 Ч.1, П.15)
4. Проведение и координирование Поставщиками учебного тренинга для операторов установки (8.7 Ч.1, П.15)
5. Оплата Поставщикам за проведение тренинга для операторов Установки (8.8 Ч.1, П.15)
6. Предоставление операторам/ обслуживающему персоналу учебных материалов и руководств (8.9 Ч.1, П.15)
** По договору с EP-Подрядчиком за Заказчиком (Ч.1 П.15):
8.1 Обеспечение общей координации и управления обучением
8.2 Предоставление учебной материально-технической базы (учебная комната, столы, стулья, компьютеры и т.д.)
8.3 Проведение лицензиарами учебного тренинга для операторов/обслуживающего персонала
8.4 Оплата лицензиарам за проведение тренинга для операторов/обслуживающего персонала

## ПЭ
Тренинги и обучение по установке "Полиэтилен"
Название тренинга | Квалификационные требования | Количество | Место | Срок обучения, недель | Кто обучает | Емкость обучения, чел.*нед. | Примечание
Лицензиар INEOS COMMERCIAL SERVICES UK LIMITED*
1. Технологический процесс и эксплуатация установки (Process and Operation of the Plant) | Приложение 9 | 16 | На базе установки, выбранной Лицензиаром по собственному усмотрению и использующей технологический процесс Innovene S | 4 |  | 64 | 2 группы не более 3 переводчиков
2. Техническое обслуживание (maintenance) | Приложение 9 | 6 |  | 1 |  | 6 | 1 переводчик
3. Лаборатория контроля качества (quality control laboratory) | Приложение 9 | 4 |  | 1 |  | 4 | 1 переводчик
4. Управление технологическим процессом (process control) | Приложение 9 | 4 |  | 1 |  | 4 | 1 переводчик
5. Продукты и их применение (product and applications ) | Приложение 9 | 3 |  | 1 |  | 3 | 1 переводчик
Итого обучение по п.10.1: | [5 empty] | 81
6. Дополнительное обучение (extra training )** (Приложение 7)
* -Обучение на английском языке
** - По требованию Лицензиата и при согласии Лицензиара Лицензиар может предоставить дополнительное обучение (включая обучение в отношении Технологии компаундирования черных продуктов - training in relation to the Black Compounding Process) в срок (или сроки), удобный для Лицензиара, при условии оплаты в соответствии с положениями Статьи 7 («Оплата технических услуг» - Reimbursement for Technical Services).
1. Не позднее чем за 6 месяцев, но не ранее чем за 12 месяцев до Завершения механомонтажных работ на Установке и по предварительному уведомлению Лицензиара не менее чем за 2 месяца, Лицензиар проводит консультации и обучение для разумного количества сотрудников Лицензиата по принципам эксплуатации, контролю качества и управлению технологическим процессом, связанным с Установкой, а также обучение техническому обслуживанию механического оборудования Установки (10.1)
2. В случае если промежуток времени между окончанием обучения в соответствии с Пунктом 10.1 и ДВЭ превышает 12 месяцев, по требованию Лицензиара такое обучение должно быть проведено повторно за счет Лицензиата (10.5.5);
3. По завершении обучения, предоставляемого по данной Статье, Лицензиар обязуется выдать Лицензиату учебное пособие, содержание которого описано в Приложении 2 (10.4).
4. Лицензиат представляет Лицензиару список с указанием имен, гражданства и краткой информацией об образовании и опыте работы соответствующих обучающихся сотрудников Лицензиата не позднее чем за 6 недель до начала курса их обучения (10.5.2)
5. Лицензиат организует собственную программу обучения с привлечением обученных Лицензиаром сотрудников, чтобы убедиться в наличии у Лицензиата достаточного количества собственных полностью подготовленных сотрудников для комплексной пуско-наладки и эксплуатации Установки (10.5.3)
6. Срок действия обязательств Лицензиара по Статье 10 истекает через 6 лет с даты вступления в силу (10.6).
EP-Подрядчик TECHNIP FRANCE (процедуры не определены - Part 1, Attachment 15)
Ответственность заказчика за:
8.1 Establish Owner overall training management strategy
8.3 Organize licensors training for operator/maintenance staff
8.4 Payment to licensors for training for operator/maintenance staff
8.5 Organize vendors training for operator/maintenance staff
8.6 Payment to vendors for training for operator/maintenance staff
8.7 Organize and coordinate Vendors training for Unit operators
8.8 Payment for Vendors training for Unit operators
8.9 Provide operator/maintenance staff training materials and manuals
Ответственность EP-Подрядчика за:
8.2 Establish training plan for PE plant and cost estimate |  |  |  | - единственный пункт обязательства Подрядчика по обучению: "Установить учебный план относительно завода PE и сметы"